## Slide 1: Masterclass sur les Partenariats Public-Privé pour des Infrastructures Résilientes face au Changement Climatique

## Slide 2: Intégrer la résilience climatique dans le cycle de vie des PPP
Notes: Right, now that we are more familiar with climate resilience concepts, lets see how those relate to the phases of the PPP lifecycle.

## Slide 3: Plan du Module
Introduction au cycle de vie des PPP
Notes: This presentation is intended for those in the audience who do not work on PPPs on a daily basis.

## Slide 4: Phases du cycle de projet PPP
Source: Climate-Resilient Infrastructure Officer Handbook – Knowledge Module on Public-Private Partnerships for Resilient Infrastructure. 2025.
CRIO Handbook:
Projet d’infrastructure
Pré-faisabilité
Faisabilité
Acquisition
Contrat Mise en œuvre
Notes: How do you typically refer to the phases of the PPP Life-cycle in (country name)?
In particular, with reference to the phases/stages defined in any PPP Act/Regulations?
(replace first row with details from the country’s PPP Act/Regulations. Or leave as ‘generic project’)

## Slide 5: Intégrer la résilience climatique à chaque phase…
Possibilité de suivre la résilience face aux risques climatiques tout au long du cycle de vie du projet, ainsi que les co-bénéfices et impacts potentiels pour les usagers finaux
Source: Climate-Resilient Infrastructure Officer Handbook – Knowledge Module on Public-Private Partnerships for Resilient Infrastructure. 2025.
Possibilité d’aligner le portefeuille d’infrastructures sur les Plans d’adaptation nationaux et les Contributions déterminées au niveau national
Possibilité d’impliquer les parties prenantes afin d’alimenter l’évaluation des risques climatiques et des options de résilience
Possibilité d’échanger avec le concessionnaire pour discuter de la répartition des risques climatiques, afin de se préparer aux impacts futurs
Notes: (Briefly describe the steps under each phase)
(Then highlight the additional points in the dialogue boxes)

## Slide 6: Objectifs clés des PPP par phase
Identification du projet
Évaluation du projet
Appel d’offres et contrat
Gestion du contrat
Déterminer si le projet présente des avantages socio-économiques et peut être financièrement viable
(est-ce un bon projet)?
Et
Doit-il être réalisé sous forme de PPP ?
Affiner le périmètre du projet. L’objectif est d’analyser les coûts et bénéfices du projet, ainsi que sa faisabilité commerciale et technique.
Donner au projet les meilleures chances de réussite en désignant un partenaire privé compétent, aux meilleures conditions possibles.
Exécuter le contrat afin que le projet remplisse sa finalité.
1
2
3
4
Notes: (Read out the key objectives)

## Slide 7: Comment l’intégration de la résilience climatique modifie-t-elle les objectifs de chaque phase ?
Identification du projet
Évaluation du projet
Appel d’offres et contrat
Gestion du contrat
1
2
3
4
Vise à évaluer, de manière préliminaire, l’exposition d’un projet aux aléas climatiques ainsi que sa capacité à générer de la résilience par les infrastructures
Évaluer intégralement la faisabilité économique, commerciale et technique selon différents scénarios climatiques, et intégrer les coûts de la résilience climatique dans les estimations de coûts.
Inciter les soumissionnaires à intégrer la résilience climatique dans leurs offres et les qualifier sur la base de leur approche climatique. Il s’agit également de déterminer la manière de gérer les risques climatiques dans le contrat.
Gérer les risques climatiques dans le contrat, y compris les éventuelles adaptations concernant la force majeure, l’assurance, la responsabilité et la flexibilité contractuelle face aux risques climatiques.
Notes: (Describe how climate resilience objectives tie into the overarching objectives of each phase – i.e. read out the text in these boxes)

## Slide 8: Activités clés par phase : La Partie publique
Identification du projet
Évaluation du projet
Appel d’offres et contrat
Gestion du contrat
1
2
3
4
Réaliser une analyse économique préliminaire
Mener une étude financière de pré-faisabilité
Examiner le projet pour vérifier son adéquation à un PPP
Réaliser une étude de faisabilité technique
Réaliser une étude de faisabilité économique – Analyse coûts-bénéfices (ACB)
Réaliser une étude de faisabilité financière (analyse de rentabilité)
Réaliser une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES)
Réaliser une analyse de Qualité-Prix (VfM)
Préparer la documentation d’ acquisition.
Élaborer un projet de contrat PPP, y compris les spécifications de performance
Conduire l’appel à qualifications et présélectionner les soumissionnaires.
Conduire l’appel d’offres, évaluer les propositions et sélectionner le soumissionnaire retenu.
Finaliser le contrat PPP et atteindre la clôture commerciale et financière.
Appliquer les mécanismes de performance.
Gérer les événements imprévus, y compris les cas de force majeure (FM).
Modifier les termes du contrat si nécessaire.
Notes: (Provide practical details of what the Public Party would typically do in each phase of a PPP, as context for later slide on how that is impacted by climate resilience considerations)

## Slide 9: Activités clés par phase: la Partie privée
Travailler avec la partie publique durant la phase des consultations, de l’appel à qualifications et de l’appel d’offres, afin d’affiner la portée du projet.
Mettre en place des offres.
Collaborer avec la partie publique dans la lise en place du contrac PPP, y compris les contraintes de performance.
Finaliser le contrat PPP et atteindre la clôture commerciale et financière.
Exécuter les obligations contractuelles.
Consulter la partie publique pour gérer les événements imprévus, y compris les cas de force majeure (FM).
Consulter la partie publique pour modifier les termes du contrat si nécessaire.
Identification du projet
Évaluation du projet
1
2
Appel d’offres et attribution
Gestion du contrat
Notes: (Provide practical details of what the Private Party would typically do in each phase of a PPP, as context for later slide on how that is impacted by climate resilience considerations)

## Slide 10: Activités clés par phase
Définir le périmètre du projet
Réaliser des évaluations préliminaires de la faisabilité technique, socio-économique et financière du projet
Évaluer l’impact potentiel du projet en termes de résilience
Effectuer un examen climatique préliminaire
Évaluer la faisabilité technique, socio-économique et financière selon différents scénarios climatiques
PPP
La résilience climatique PPP
Identification du projet
Évaluation du projet
Appel d’offres et attribution
Gestion du contrat
1
2
3
4
Notes: (Give a flavor of how climate resilience can be brought into each phase, to be expanded upon in the following presentations – essentially, just read the text on the slides)

## Slide 11: Activités clés par phase
Affiner le périmètre et la conception du projet
Réaliser des évaluations détaillées de la faisabilité technique, socio-économique et financière du projet
Réaliser une analyse détaillée des risques climatiques selon des scénarios climatiques possibles
Réaliser des analyses détaillées de faisabilité technique, socio-économique et financière tenant compte des risques climatiques
PPP
La résilience climatique PPP
Identification du projet
Évaluation du projet
Appel d’offres et attribution
Gestion du contrat
1
2
3
4
Notes: (Give a flavor of how climate resilience can be brought into each phase, to be expanded upon in the following presentations – essentially, just read the text on the slides)

## Slide 12: Activités clés par phase
Lancer les appels à qualifications et les appels d’offres
Mener un dialogue avec le secteur privé
Évaluer les propositions
Mener un dialogue avec le secteur privé pour affiner les spécifications de résilience climatique
Évaluer les propositions pour l’inclusion de la résilience climatique
PPP : Partie publique
PPP avec résilience climatique :
Partie publique
Identification du projet
Évaluation du projet
Appel d’offres et attribution
Gestion du contrat
1
2
3
4
PPP : Partie privée
Interagir avec la partie publique lors des consultations et aux étapes appels pour affiner la portée du projet
Élaborer des propositions d’offres
PPP avec résilience climatique :
Partie privée
Mener un dialogue avec le secteur public pour affiner les spécifications de résilience climatique
Élaborer une proposition répondant aux spécifications de résilience climatique et introduisant des innovations en matière de résilience
Notes: (Give a flavor of how climate resilience can be brought into each phase, to be expanded upon in the following presentations – essentially, just read the text on the slides)

## Slide 13: Activités clés par phase
Identification du projet
Évaluation du projet
Appel d’offres et attribution
Gestion du contrat
1
2
3
4
Mettre en place des protocoles de gestion des changements, de la force majeure et de l’assurance dans le contrat
Gérer les modifications, litiges et réclamations
Suivre les opérations
Mettre en place des protocoles pour gérer les changements accrus dus aux risques climatiques
Envisager des ajustements à la force majeure, à l’assurance et à la flexibilité du contrat
Suivre les bénéfices en matière de résilience climatique
PPP : Partie publique
PPP avec résilience climatique : Partie publique
PPP : Partie privée
Exécuter les obligations contractuelles
Consulter la partie publique pour gérer les événements imprévus, y compris les cas de force majeure (FM)
Consulter la partie publique pour modifier les termes du contrat si nécessaire
PPP avec résilience climatique : Partie privée
Exécuter les obligations contractuelles de résilience climatique
Suivre l’évolution du climat et ses effets sur les infrastructures
Collaborer avec la partie publique sur tout événement imprévu, y compris les cas de force majeure (FM)
Notes: (Give a flavor of how climate resilience can be brought into each phase, to be expanded upon in the following presentations – essentially, just read the text on the slides)

## Slide 14: Résilience climatique et PPP : 4 volets principaux à retenir
Intégrer le risque climatique dans les études de faisabilité socio-économiques, financières et techniques
De haut niveau
Détaillé
4 : Gestion des risques climatiques dans le contrat PPP
Identification du projet
Évaluation du projet
Appel d’offres et attribution
Gestion du contrat
1
2
3
4
3 : Intégration du climat dans les documents d’ acquisition
2 : Analyse détaillée des risques climatiques
1 : Examen climatique préliminaire
Notes: (Highlight the key points from the previous slides, being the text in the boxes in this slide)

## Slide 15: Récapitulatif : Intégrer la résilience climatique dans le cycle de vie des PPP
La résilience climatique peut être intégrée à chaque étape du cycle de projet PPP
L’élément clé est de réaliser des évaluations approfondies des risques climatiques dès le début.
Les parties publiques et privées doivent toutes deux être incitées à prendre en compte les risques climatiques.
Notes: Both parties should be motivated to consider climate risk, as the risk allocation in a typical PPP contract splits climate risk between both parties. Essentially, in the early phases, the public party carries responsibility (risk) for identifying and describing the extent of climate risk, whilst in the later phases the public party takes over responsibility for managing the mitigation of those risks.